## Hoja1
Requerimiento: Modificar toda la estructura de la pestaña del proceso de cobro persuasivo y su trazabilidad. | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES ENERO 20 DE 2016
1. El campo que actualmente se llama "Fecha de envío del caso al call center" se debe llamar "Fecha de envío al DSIAC". | ok | El nombre del campo es: "Fecha de envío a la DSIAC"
2. El campo que actualmente se llama "Fecha inicio persuasivo en call center" se debe llamar "Fecha primera acción persuasivo". | ok | El nombre del campo es: "Fecha Primera Acción Persuasiva"
3. El campo que actualmente se llama "Fecha culminación persuasivo en call center" se debe llamar "Fecha culminación persuasivo en DSIAC". | ok | OK
4. Colocar el botón de eliminación al lado de todos los campos de este módulo para poder corregir equivocaciones de los funcionarios. | ok | OK
5. En la sección "subdirección de cobranzas", cambiar el título por "Oficios gestión persuasiva". | ok | El nombre del campo es: "Oficios Gestión Persuasiva"
6. Crear una cuadrícula para que se pueda registrar información de un número indeterminado de oficios. Los campos deben ser los mismos que se ven en forma individual. | ok | El primer campo del formulario no se llama "Número", se debe llamar "Tipificación" y contar con una lista despegable que indique las siguientes opciones: Primer Oficio / Segúndo Oficio / Último Oficio / Respuesta Comunicación / Correo electrónico / Comunicación entrada / Otro - Verificar Observaciones y falta el campo de observaciones. En el formulario falta el botón de "Regresar" para retornar a la pagina anterior Despues de guardar no puede gerarse la opción "Borrar" o "Modificar" al gestor pero sí al Revisor | El botón que cumple con la función de regresar se llama "Cancelar"
7. Incluir en la cuadrícula un campo llamado dirección de envío y otro llamado email. | OK. | Ok
8. Crear una nueva sección que lleve por nombre "llamadas gestión persuasiva" | ok | El nombre del campo es: "Llamadas Gestión Persuasiva"
9. Crear una cuadrícula con los siguientes campos: | ok
· Fecha de llamada | OK | Por defecto debe salir l fecha del día, sin embargo dar la opción de modificar
· ID. llamada (Alfanumérico de 20)
· No. telefónico
· Nombre |  | El nombre del campo es: "Nombre de quien atiende la llamada"
· Gestor que realiza la llamada |  | El campo debe ser por defecto del sistema, con el nombre del Usuario
· Información solicitada (Texto / Memo)
· Información brindada (Texto / Memo)
· Tipificación (Listado asociado a un maestro) |  | Se muestra el código de la tipificación pero no el nombre en la cuadricula
· Observaciones
|  | En el formulario falta el botón de "Regresar" para retornar a la pagina anterior | El botón que cumple con la función de regresar se llama "Cancelar"
10. Se debe quitar el campo "Fecha culminación gestión persuasiva en subdirección de cobranzas" | ok | Ok
11. Se debe quitar el campo "Resultado de la contactabilidad" | ok | Ok
12. Al comienzo crear una nueva sección (franja) llamada "Resumen gestión persuasiva" | ok | El nombre del campo es: "Resumen Gestión Persuasiva"
13. En la sección "Terminación del proceso", permitir editar (al gestor a cargo) el combo "causal de terminación". | ok | Ok
14. Los campos de la sección "Resultado de la gestión" que son "Estado final del pago en persuasivo" y "observaciones" de deben colocar en la primera sección. | ok | OK
15. Dado el ítem anterior, se elimina la sección o franja "Resultado de la gestión". | ok | Ok
16. Se debe crear una cuadrícula para manejar observaciones ilimitadas y agregar los campos de fecha y gestor que la realizó. | ok | Los campos de Gestor y Fecha deben ser automaticos con la fecha actual y el Usuario
17. Colocar un nuevo campo llamado "Política persuasivo" que debe almacenar un número de días y debe estar ubicado después de "Fecha inicio acciones persuasivas". | Este campo debe estar conectado con el campo llamado "fecha estimada terminación persuasiva", es decir, al cambiar los dias de la "política persuasivo" automáticamente la fecha estimada terminación persuasiva debe cambiar, ejemplo política de persuasivo 30 días, la fecha estimada de terminación seria la fecha actual mas 30 días. | Este campo no puede ser moficado por el gestor luego de ser guardado, solo lo puede modificar el revisor
18. Renombrar el campo "Fecha culminación persuasivo en call center" a "Fecha culminación persuasivo en DSIAC". | ok | Repetido con la actividad 3
19. Renombrar el campo "Resultado contactabilidad en call center", quitar la palabra "call center". | Quitaron el campo de contactabilidad - y Actualizar la lista desplegable a la cual pueda adicionarsele mas items | SE INCLUYE EN RESULTADO ACCIONES PERSUASIVAS
20. Actualizar la lista del "Resultado contactabilidad" con un nuevo listado que debe entregar el Dr. Juan Camilo. | Que en las listas desplegables se puedan agregar mas conceptos al momento en que se requiera | EL LISTADO NO ESTÁ ACTUALIZADO | Se trata de datos, la ventana para administrar la lista se encuentra en Menú principal -> Datos Básicos ->Resultado acciones persuasivas. Acceden a esta opción los administradores
21. Renombrar "Resultado cobro en call center" a "Resultado acciones persuasivas" | Que en las listas desplegables se puedan agregar mas conceptos al momento en que se requiera | Ok
22. Actualizar la lista del "Resultado cobro en call center " con un nuevo listado que debe entregar el Dr. Juan Camilo. | la pestaña "Resultado de cobro en call center", no existe, por lo cual no es claro cuál lista se debe actualizar | EL CAMPO NO ESTÁ | El resultado de acciones persuasivas ya está en la ventana
23. Actualizar la lista del "Estado final del pago" con un nuevo listado que debe entregar el Dr. Juan Camilo. | Que en las listas desplegables se puedan agregar mas conceptos al momento en que se requiera | NO SE HA ACTUALIZADO LA LISTA SEGÚN LISTA ENVIADA | Se trata de datos, la ventana para administrar la lista se encuentra en Menú principal -> Datos Básicos ->Estado final del pago.Acceden a esta opción los administradores
24. Desarrollar reporte de llamadas y de oficios enviados con rango de fechas y que sea exportable a Excel. | En la pestaña de Consultas en el informe de los oficios debe eliminarse la columna 1, toda vez que repite el numero del expediente en el informe . DESAPARECIO LA REPETICION DEL NUMERO DE EXPEDIENTE EN LA COLUMNA 1, PERO AHORA AL PARECER MUSTRA UN CONSECUTIVO, PERO EL NOMBRE DICE columna 1, SI EFECTIVAMENTE FUERA EL CONSECUTIVO DE LAS LLAMDAS LA COLUMNA DEBERIA LLAMARSE NUMERO DE LLAMADAS. | Para el informe de los Oficios debe eliminarse la columna 1, toda vez que repite el numero del expediente en el informe | Se eliminó la columna repetida cuando se genera el archivo de excel Y NO es que se repita el número del expediente, si no que se pueden buscar datos de los otros expedientes
25. En la pestaña de actos, generar la Resolución de Suspensión del Proceso (debe estar disponible para la etapa de persuasivo y coactivo) y ésta debe llenar los datos de la pestaña de suspensión. El formato de este documento lo debe entregar el Dr. Juan Camilo. | No se encuentra el formato para generar la resolución de suspensión |  | No se encuentra porque no han ejecutado el script asociado al módulo. Esta es la copia: INSERT INTO ACTUACIONES (CODIGO, NOMBRE, IDETAPA, MANEJATERM, TERMINO, DEPENDEN1, DEPENDEN2, PRIORIDAD, HISTORIAL, ACTORDEN, ACTMASIVO, ACTINDIVIDUAL, GENERADOC, FECHASYS) VALUES ('382','SUSPENSION DE PROCESO PERSUASIVO', '01',0,0,NULL,NULL, NULL,0, 0,0,0,1, '2016-01-06 17:46:47.330') INSERT INTO ACTUACIONES (CODIGO, NOMBRE, IDETAPA, MANEJATERM, TERMINO, DEPENDEN1, DEPENDEN2, PRIORIDAD, HISTORIAL, ACTORDEN, ACTMASIVO, ACTINDIVIDUAL, GENERADOC, FECHASYS) VALUES ('383', 'SUSPENSION DE PROCESO COACTIVO','02',0,0,NULL, NULL,NULL,0,0,0,0,1, '2016-01-06 18:01:46.043') INSERT INTO DOCUMENTO_INFORMEXIMPUESTO(DXI_ACTO, DXI_NOMBREACTO, DXI_IMPUESTOVALUE, DXI_HISTORIAL, DXI_ACTOMASIVO, DXI_CONMOV, DXI_ACTO_PREVIO, DXI_TIPO, DXI_IDETAPA) VALUES ('382', 'SUSPENSION DE PROCESO PERSUASIVO','4', 1,0, '307', NULL, 0, '01') INSERT INTO DOCUMENTO_INFORMEXIMPUESTO(DXI_ACTO, DXI_NOMBREACTO, DXI_IMPUESTOVALUE, DXI_HISTORIAL, DXI_ACTOMASIVO, DXI_CONMOV, DXI_ACTO_PREVIO, DXI_TIPO, DXI_IDETAPA) VALUES ('383','SUSPENSION DE PROCESO COACTIVO','4' ,1, 0,'308',NULL,0,'02')
Observaciones Enero 20 de 2016 1. Una vez realizadas las pruebas se evidenció que el diseño utilizado no es funcional ni intuitivo paa la gestión del funcionario, toda vez que se extiene demasiado y no permite una rapida visualización de la información que se busca, esto por cuanto esta como plantilla "hacia abajo", con grandes espacios blancos vacios. Se solicita que cada sección eje: "Resumen Gestión Persuasiva"; "Oficios Gestión Persuasiva" ect. sea divida en pestaña en vez de estar toda incluida en el mismo formato: En este sentido se cambiaria el nombre de la pestaña Datos por Resumen Gestión Persuasiva y solo se incluiria esa parte del formulario; crear pestaña "Oficios Gestión Persuasiva" e incluir solo la parte de ese formulario; crear pestaña "Llamadas Gestión Persuasiva e incluir solo la parte de ese formulario; Crear la pestaña "Terminación del Proceso" e incluir solo la parte de ese formulario" En la Pestaña de Generar actos se deben Borrar Todos los formatos actuales y actualizar el listo con base en listado y archivo que será remitido La pestaña de "consultas" es mejor que este dentro de las pestañas de oficios y llamadas como una opción para generar el informe del proceso Para una consulta global crear un nuevo informe dentro de la opción general de informormes donde se detalle de manera general todos los oficios y llamadas realizadas en gestión persuasiva